Fecha: 21 de febrero de 2011

Título del Proyecto: Órganos de poder y democracia en Colombia. Decisiones que han contribuido a su deterioro en el periodo 2006-2010.

ID: VRI-3072

Responsable: Kenny Elizabeth Campo Sarzosa

| Duración del Proyecto (meses): 12 |
| --- |
| Fecha de Inicio: 19 DE AGOSTO DE 2010 | Fecha estimada de Terminación: 19 DE AGOSTO DE 2011 |

Tipo de Proyecto:

| Investigación Básica ( ) | Investigación Aplicada (X ) | Desarrollo Tecnológico o Experimental ( ) | Otro (Cuál?) |
| --- | --- | --- | --- |

| OBJETIVOS PLANTEADOS | RESULTADOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificar y sistematizar las decisiones del Congreso de la República, del Gobierno Nacional y de los Altos Tribunales que vulneran o amenazan vulnerar los principios que caracterizan los estados democráticos, constitucionales y de derecho. | 1. Revisión bibliográfica. De acuerdo con lo previsto en el cronograma de actividades se realizó la revisión bibliográfica del estado constitucional, democrático y de derecho. 2. Construcción de variables de la democracia en estados constitucionales, sociales y de derecho a partir del marco teórico. Se establecieron y definieron 43 variables que servirán como modelo para el análisis de las unidades normativas seleccionadas. Establecidas. 3. Construcción de bases de datos para sistematizar unidades normativas. El proceso de construcción pasó por varias etapas de decantación que culminaron con el diseño utilizado para sistematizar la información. 4. Revisión e identificación de unidades normativas relevantes producidas por el estado colombiano en el periodo comprendido entre agosto de 2006 y agosto de 2010. Se identificó un universo de 306 unidades normativas producidas en el lapso objeto de análisis. | Indicador para resultado 1: Relación de material bibliográfico utilizado como referente para la construcción de las variables. Indicador para resultado 2: Variables y definición de variables. Indicador para resultado 3: Base principal de datos en Excel que contiene las unidades normativas identificadas. Base de datos con información de soporte y convenciones utilizadas en la base principal. Indicador para resultado 4: Relación sistematizada de 306 unidades normativas discriminadas así: 7 actos legislativos producidos por el Congreso. 102 leyes clasificadas según tipo. 51 decretos producidos por el Gobierno clasificados según tipo. 146 sentencias producidas por la Corte Constitucional. | Medio de verificación para indicador 2: Documento revisión bibliográfica. Medio de verificación para indicador 2: Documento “modelo para la valoración de la democracia. Variables y definición de las variables”. Medios de verificación para indicadores 3 y 4: Archivos en Excel contentivos de las bases | Se ha cumplido el objetivo previsto en la primera etapa de la investigación. De conformidad con lo previsto en el cronograma se ejecutarán la segunda y la tercera etapa de la investigación en los seis meses restantes (19 de febrero a 19 de agosto de 2011). |
| 2. Sentar las bases para la construcción del Observatorio Constitucional como proyecto permanente de investigación sobre la democracia en Colombia. | Construcción del sitio web del Observatorio de la Constitución alojado en el sitio web de la Universidad del Cauca. | Sitio web “Observatorio de la Constitución del Estado Colombiano” diseñado y desarrollado por la División de Sistemas” de la Universidad del Cauca, Diseñadora Gráfica Isabel Tobar e Ingeniero de Sistemas Luis Carlos Pito. Administrado por grupo de investigación DC&D Responsable Kenny Elizabeth Campo Sarzosa | Medio de verificación: Dirección sitio web http://talos.unicauca.edu.co/observatorio/ |  |

Instrucción:

- Objetivos Planteados: Objetivos descritos en la propuesta entregada y aprobada por el Consejo de Investigaciones.

- Indicadores: Mediciones del progreso en el logro del objetivo, como medidas del desempeño a fin de reconocer el alcance exitoso del objetivo.

- Medios de Verificación: Fuentes de información que demuestren que los indicadores pueden ser construidos (documentos y sitios, bases de datos, páginas Web, etc). Los medios de verificación, se deben anexar al Informe de Avance. Aquellos en los que no sea posible anexar, es necesario indicar el lugar donde pueden consultarse.

- Verificación de los formatos del Consentimiento Informado o encuestas (cuando aplique*).

- Proceso de custodia llevado a cabo en el caso de recolección de la información clínica y personal por parte de los proyectos (cuando aplique) con la firma del responsable.

- Cadena de protección del medio ambiente: manejo de los desechos contaminantes en los laboratorios y proceso de desactivación y/o almacenamiento de residuos (cuando aplique).

- Verificación de la tenencia de los materiales biológicos (muestras de ADN y otros), y del uso adecuado para el cual se solicitó el aval ético

- Comprobación del manejo ético de animales de experimentación en cuanto a los métodos de sacrificio y al manejo del dolor del especimen (ley 76 de 1981)

- Verificación de la toma de medidas adecuadas para el manejo de agentes biológicos infecciosos y agentes enteropatógenos.

- Verificación del estado y manutención del bioterio para la reproducción, mantenimiento y control de diversas especies de animales de laboratorio en condiciones óptimas, para ser utilizados en la experimentación, investigación científica y desarrollo tecnológico.

- Reporte de efectos adversos originados o identificados en el desarrollo del proyecto y los mecanismos de monitoreo y reporte (toma de muestras, manipulación de organismos biológicos, experimentación con medicamentos, falsos positivos o verdaderos negativos).

- Verificación medidas tomadas para proteger la confidencialidad de la información.